## Таблиця задач
Таблиця розподілу задач — Спринт 2 «Аудит вимог і стратегія тестування»
Дата планування: | 2026-10-18 | Кількість членів команди: | 5 | Продукт: | «ШопЛайн» (П1)
|  |  |  | Репозиторій: | https://github.com/moow1x/ShopLine_FB46
Ролі: | КТ — Якимчук (Керівник тестування); ТА — Черватюк (Тест-аналітик); ІТ — Сидоров (Інженер з тестування); СМ — Марченко (Скрам-майстер/рецензент); АО — Петренко (Аудитор-опонент)
№ | Задача | Виконавець (ПІБ) | Роль | Оцінка, год | Факт, год | Статус | Артефакт / посилання | Рецензент (ПІБ)
1 | Розподіл розділів SRS між членами команди (кожен розділ — двоє незалежних аудиторів) | Якимчук | КТ | 1 | 0.5 | Готово | requirements-defects.xlsx — аркуш «Розподіл розділів» | Марченко
2 | Незалежний аудит розділів 1 «Вступ» і 2 «Загальний опис» за 6 чек-листами критеріїв якості | Якимчук | КТ | 2 | 2026-05-01 | Готово | власний аркуш аудиту | Черватюк
3 | Незалежний аудит розділу 6 «Нефункціональні вимоги» за 6 чек-листами | Якимчук | КТ | 1.5 | 1 | Готово | власний аркуш аудиту | Сидоров
4 | Незалежний аудит розділу 3 «Функціональні вимоги» за 6 чек-листами | Черватюк | ТА | 2.5 | 2.1 | Готово | власний аркуш аудиту | Петренко
5 | Незалежний аудит розділу 5 «Вимоги до бізнес-логіки модуля» за 6 чек-листами | Черватюк | ТА | 2 | 2 | Готово | власний аркуш аудиту | Марченко
6 | Незалежний аудит розділу 4 «Вимоги до інтерфейсу користувача» за 6 чек-листами | Сидоров | ІТ | 2 |  | Готово | власний аркуш аудиту | Якимчук
7 | Незалежний аудит розділу 6 «Нефункціональні вимоги» (повторна перевірка) за 6 чек-листами | Сидоров | ІТ | 1.5 |  | Готово | власний аркуш аудиту | Черватюк
8 | Незалежний аудит розділу 1 «Вступ» (повторна перевірка) за 6 чек-листами | Марченко | СМ | 1 |  | Готово | власний аркуш аудиту | Петренко
9 | Незалежний аудит розділу 3 «Функціональні вимоги» (повторна перевірка) за 6 чек-листами | Марченко | СМ | 2.5 |  | Готово | власний аркуш аудиту | Сидоров
10 | Незалежний аудит розділу 2 «Загальний опис» (повторна перевірка) за 6 чек-листами | Петренко | АО | 1 |  | Готово | власний аркуш аудиту | Якимчук
11 | Незалежний аудит розділу 4 «Вимоги до інтерфейсу користувача» (повторна перевірка) | Петренко | АО | 2 |  | Готово | власний аркуш аудиту | Черватюк
12 | Незалежний аудит розділу 5 «Вимоги до бізнес-логіки модуля» (повторна перевірка) | Петренко | АО | 2 |  | Готово | власний аркуш аудиту | Марченко
13 | Зведення індивідуальних аркушів у єдиний реєстр дефектів, вилучення дублікатів | Черватюк | ТА | 2 | 1.5 | Готово | requirements-defects.xlsx — аркуш «Реєстр» | Сидоров
14 | Класифікація дефектів за 6 критеріями; перевірка нормативу (≥20 дефектів, ≥2 на критерій) | Черватюк | ТА | 1.5 | 2026-03-01 | Готово | requirements-defects.xlsx — аркуш «Реєстр» | Петренко
15 | Аналіз спірних рядків реєстру, аргументація «за» виправлення (роль «адвокат замовника») | Петренко | АО | 2 |  | Готово | requirements-defects.xlsx — аркуш «Спірні» | Марченко
16 | Модерація обговорення спірних дефектів, фінальне рішення по кожному рядку | Якимчук | КТ | 1.5 |  | Готово | requirements-defects.xlsx — аркуш «Спірні» | Черватюк
17 | Затвердження остаточного реєстру дефектів | Якимчук | КТ | 0.5 |  | Готово | requirements-defects.xlsx | Сидоров
18 | Підготовка SRS 1.1: внесення прийнятих правок у копію специфікації (ID не перенумеровуються) | Черватюк | ТА | 2 |  | Готово | SRS-1.1.md | Якимчук
19 | Журнал змін SRS 1.1 (версія – дата – ID – було – стало – № дефекту – автор) | Черватюк | ТА | 1 |  | Готово | SRS-1.1.md — журнал змін | Марченко
20 | План тестування: заповнення таблиці 7 рівнів тестування (Ціль / Опис / пріоритет / інструменти) | Сидоров | ІТ | 2 |  | Готово | test-plan.md | Петренко
21 | План тестування: типи тестування (норматив ≥15) з Ціллю, Описом, пріоритетом, інструментами | Сидоров | ІТ | 3 |  | Готово | test-plan.md | Черватюк
22 | Обґрунтування незастосовних типів тестування для продукту «ШопЛайн» | Сидоров | ІТ | 1 |  | Готово | test-plan.md | Якимчук
23 | Перевірка: кожен дефект реєстру прив'язаний до ID вимоги і критерію | Марченко | СМ | 1 |  | Готово | requirements-defects.xlsx — позначки перевірки | Сидоров
24 | Перевірка: кожен рядок плану тестування має специфічні для продукту Ціль і Опис | Марченко | СМ | 1 |  | Готово | test-plan.md — позначки перевірки | Петренко
25 | Перевірка реалістичності плану — чи виконується кожен Опис на реальному demo-застосунку | Петренко | АО | 1.5 |  | Готово | test-plan.md — примітки АО | Якимчук
26 | Формулювання 5 очікуваних питань замовника до демо | Петренко | АО | 1 |  | Готово | список питань замовника | Черватюк
27 | Ведення таблиці розподілу задач і контроль статусів протягом спринту та проведення стендапів | Марченко | СМ | 2 |  | Готово | task-board.xlsx (цей файл) | Сидоров
28 | Проведення ретроспективи Start / Stop / Continue | Марченко | СМ | 1 |  | Заплановано | retro-sprint2.md | —
29 | Збірка інкременту: перевірка структури репозиторію docs/sprint2/ та DoD перед демо | Якимчук | КТ | 1 |  | Готово | Перелік задач / повний інкремент | Марченко
30 | Підготовка і проведення демо (1 хв контекст, 3 хв реєстр, 2 хв SRS 1.1, 3 хв план, 1 хв питання) | Якимчук | КТ | 1 |  | Заплановано | Презентація | Петренко
31 | Підготовка команди до бліц опитування | Марченко | СМ | 1 |  | Готово | Перелік бліц питань з відповідями | Якимчук

## Перевірка плану тестування
№ | Рівень / тип | Категорія | Ціль і опис перевірено? | Пріоритет та інструменти? | Зауваження Скрам-майстра | Висновок
Р-01 | Модульне | Рівень | Так | Так | Уточнити доступність коду Java-модуля перед фактичним виконанням. | Прийнято із зауваженням
Р-02 | Інтеграційне | Рівень | Так | Так | Порядок застосування знижок і розрахунку доставки потрібно погодити в SRS 1.1. | Прийнято із зауваженням
Р-03 | Smoke | Рівень | Так | Так | Зауважень немає. | Прийнято
Р-04 | Системне | Рівень | Так | Так | Зауважень немає. | Прийнято
Р-05 | Альфа | Рівень | Так | Так | Зауважень немає. | Прийнято
Р-06 | Бета | Рівень | Так | Так | Зауважень немає. | Прийнято
Р-07 | Приймальне замовником | Рівень | Так | Так | Зауважень немає. | Прийнято
Т-01 | Функціональне | Тип (застосовний) | Так | Так | Зауважень немає. | Прийнято
Т-02 | GUI | Тип (застосовний) | Так | Так | Зауважень немає. | Прийнято
Т-03 | Юзабіліті | Тип (застосовний) | Так | Так | Критерій успіху «4 з 5 за 5 хв» є пропозицією, перед тестуванням його краще б погодити. | Прийнято із зауваженням
Т-04 | Захищеності | Тип (застосовний) | Так | Так | Зауважень немає. | Прийнято
Т-05 | Потоків даних | Тип (застосовний) | Так | Так | Зауважень немає. | Прийнято
Т-06 | Інтерфейсів | Тип (застосовний) | Так | Так | Зауважень немає. | Прийнято
Т-07 | Інсталяційне | Тип (відкладено) | Так | Так | Зауважень немає. | Прийнято
Т-08 | Конфігураційне | Тип (застосовний) | Так | Так | Зауважень немає. | Прийнято
Т-09 | Об’ємне | Тип (застосовний) | Так | Так | Зауважень немає. | Прийнято
Т-10 | Надійності | Тип (застосовний) | Так | Так | Зауважень немає. | Прийнято
Т-11 | Доступності | Тип (відкладено) | Так | Так | Зауважень немає. | Прийнято
Т-12 | Відновлення | Тип (застосовний) | Так | Так | Зауважень немає. | Прийнято
Т-13 | Інтернаціоналізації | Тип (застосовний) | Так | Так | Зауважень немає. | Прийнято
Т-14 | Локалізації | Тип (застосовний) | Так | Так | Перелік додаткових локалей ще не узгодженно з замовником, до узгодження достатньо перевірки базової англійської локалі. | Прийнято із зауваженням
Т-15 | Документації | Тип (застосовний) | Так | Так | Зауважень немає. | Прийнято
Т-16 | Навантажувальне | Тип (застосовний) | Так | Так | Зауважень немає. | Прийнято
Т-17 | Стресове | Тип (відкладено) | Так | Так | Зауважень немає. | Прийнято
Т-18 | Стрибкове | Тип (відкладено) | Так | Так | Зауважень немає. | Прийнято
Т-19 | Порівняльне | Тип (застосовний) | Так | Так | Зауважень немає. | Прийнято
Т-20 | Профілювання | Тип (застосовний) | Так | Так | Зауважень немає. | Прийнято
Т-21 | Стабільності | Тип (застосовний) | Так | Так | Зауважень немає. | Прийнято
Т-22 | Витоків пам’яті | Тип (застосовний) | Так | Так | Зауважень немає. | Прийнято
Т-23 | Вузьких місць | Тип (застосовний) | Так | Так | Зауважень немає. | Прийнято
Т-24 | Умов гонок | Тип (відкладено) | Так | Так | Зауважень немає. | Прийнято

## Перевірка requirements-defects
№ дефекту | ID / місце в SRS | ID зіставлено? | Критерій обґрунтований? | Зауваження Скрам-майстра | Результат перевірки | Додаткові примітки
ED-01 | F-10 | Так | Так | Уточнити із замовником нове правило про вік ≥18: його немає у вихідній SRS. | Прийнято із зауваженням
ED-02 | F-20 | Так | Так | Зауважень немає. | Прийнято
ED-03 | F-30 | Так | Так | Зауважень немає. | Прийнято
ED-04 | GUI-20 / F-40 | Так | Так | Зауважень немає. | Прийнято
ED-05 | F-60 | Так | Так | Зауважень немає. | Прийнято
ED-06 | F-90 | Так | Так | Зауважень немає. | Прийнято
ED-07 | F-100 | Так | Так | Зауважень немає. | Прийнято
ED-08 | F-110 / BL-60 | Так | Так | Зауважень немає. | Прийнято
ED-09 | F-110 | Так | Так | Уточнити, чи знижки мають відображатися вже у версії 1.0, чи лише після інтеграції модуля. | На узгодження замовника | Питання обговорено командою, остаточне рішення потребує погодження замовником.
ED-10 | GUI-40 / F-120 | Так | Так | Зауважень немає. | Прийнято
ED-11 | F-140 | Так | Так | Граничні 250 символів і .txt до 100 КБ - запропоновані значення, їх слід погодити. | Прийнято із зауваженням
ED-12 | BL-05 (вступ) | Так | Потребує уточнення | Правило округлення у вступі справді без ID; уточнити, чи потрібно робити окрему вимогу BL-05, чи досить посилань у наявних BL. | Прийнято | Зауваження обговорено, уточнення внесено.
ED-13 | GUI-30 / BL-10 / BL-20 / BL-40 | Так | Так | Зауважень немає. | Прийнято
ED-14 | BL-20 / BL-30 | Так | Так | Зауважень немає. | Прийнято
ED-15 | BL-60 | Так | Так | Зауважень немає. | Прийнято
ED-16 | BL-70 | Так | Так | Зауважень немає. | Прийнято
ED-17 | BL-80 | Так | Так | Зауважень немає. | Прийнято
ED-18 | D-10 | Так | Так | Посилання на регламент є в D-10, але не наведене у §1.4; потрібно уточнити наявність документа у замовника. | Прийнято із зауваженням
ED-19 | F-140 | Так | Так | Зауважень немає. | Прийнято
ED-20 | P-10 | Так | Так | Зауважень немає. | Прийнято
ED-21 | S-10 | Так | Так | Зауважень немає. | Прийнято
ED-22 | U-10 | Так | Так | Зауважень немає. | Прийнято
ED-23 | без ID (375px / 6) | Так | Так | Зауважень немає. | Прийнято
ED-24 | U-30 / 2.2 | Так | Потребує уточнення | 375 px і 1280×800 не обов’язково суперечать: ширина вікна та роздільна здатність екрана це різні величини. Потрібне уточнення. | На узгодження замовника | Уточнення внесено. Потребує погодження замовником.
ED-25 | GUI-60 / GUI-60 | Так | Так | Зауважень немає. | Прийнято
ED-26 | GUI-80 | Так | Так | Зауважень немає. | Прийнято
ED-27 | GUI-100 | Так | Так | Зауважень немає. | Прийнято
ED-28 | BL-50 | Так | Потребує уточнення | «Від 2000 / 5000 / 10000» може означати порогові ставки; варто уточнити порядок застосування, не називаючи автоматично суперечністю. Також у запропонованих інтервалах межі 2000, 5000 повторюються. | Прийнято | Зауваження щодо діапазонів знижок усунуто.
ED-29 | BL-70 | Так | Так | Коректне уточнення; бажано погодити поведінку для null, оскільки це нове правило API. | Прийнято із зауваженням